## Revisão
Revisão do Documento
Versão | Data | Autor(es) | Historico
1 | 2018-03-15 | Adilson Leão | Rascunho inicial

## Requisitos
Cód. | Prioridade | Cod. EAP | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão | Comentários
1 | 2-Média | Pré-Evento | Cargo de Desenvolvedor | Há a necessidade de um responsavél pela programação do App. | Entregar pelo menos a segunda tela do App codificada | Funcional | Professor | Concluído | 2018-02-28 | As telas foram entregues similares ao protótipo
2 | 1-Alta | Pré-Evento | Cargo de Gerente de Projetos | É preciso de uma membro da equipe que atue como Gerente de Projetos para coordenadar o desenvolviemento do projeto | O Gerente precisa manter as atividades dos membros da equipe organizadas, e a entrega de documentos em dia, além de eentregar, ao final do projeto, um aplicativo funcional. | Funcional | Professor | Em andamento
3 | 1-Alta |  | Dividir valores | O app precisa calcular o valor da conta e dividi-lo, proporcionalmente, entre os integrantes do grupo | Na tela final, os valores devem estar divididos proporcionalmente ao que foi consumido por quem | Funcional | Equipe | Pendente
4 | 2-Média |  | OSs | O app precisa rodar em iOS e Android, sendo o último o princpal objetivo | Duas versões do app, uma para cada OS citado. | Técnico | Equipe | Pendente
5 | 1-Alta |  | Perfis | O aplicativo deve contar com um sistema de "perfil", onde cada perfil receberá os gastos que foram realizados por tal pessoa, para satisfazer o requisito 03. | Ao final, quando os usuários "fehcarem" a conta, deverá ser exibida uma lista com o nome dado ao perfil e os itens consumidos, assim como seus valores. | Funcional | Equipe | Pendente
6 | 3-Baixa |  | Design | O app precisa estar de acordo com as prospostas do Google para o design Material | Ao menos 40% dos objetos na tela respeitam as recomendações do Material Design. | Qualidade | Professor | Pendente
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento