## Revisão
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DE FORTALEZA - CE
Revisão do Documento
Versão | Data | Autor(es) | Historico
1_00 | 2013-06-02 | Anderson Bravo | Novo
1_01 | 2013-10-05 | Anderson Bravo | Retirada dos equipamentos. A partir deste momento o projeto ira contemplar a Construção da academia.
1_02 | 2013-11-24 | Anderson Bravo | Alterado fases do requisitos
1_03 | 2014-05-17 | Anderson Bravo | Adequado nomenclatura do arquivo

## Matriz
# | Prioridade | Fase do Projeto | Descrição do Requisito | Tipo Requisito | Comple-xidade | Solicitante | Validador | Critérios de Aceitação | Dependências Externas | Data da Criação Requisito | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Situação do Requisito
1 | Baixa | Pré-Evento | Cargo de Ajudante Geral | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
2 | Baixa | Planejamento | Cargo Financeiro | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
3 | Baixa | Pré-Evento | Cargo de Pedreiro | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
4 | Baixa | Pré-Evento | Cargo de Pintor | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
5 | Baixa | Pré-Evento | Cargo de Segurança do Trabalho | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
6 | Baixa | Pré-Evento | Cargo de Motorista | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
7 | Baixa | Pré-Evento | Cargo de Operador de Máquina | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
8 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Cargo Arquiteto | Funcional | Média | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
9 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Cargo Engenheiro | Funcional | Média | Gerente de Projeto | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
10 | Baixa | Pré-Evento | Cargo Mestre de Obra | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
11 | Baixa | Pré-Evento | Cargo de Eletricista | Funcional | Baixa | Engenheiro | Governo Federal | Envio de documentação por parte da contratada com copia da carteira de trabalho e recolhimento do FGTS e INSS. | Normas de Segurança do Trabalho | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
12 | Alta | Contratação Empresa Engenharia | Academia deverá ter no minimo uma área de 500m2 e no maximo 600m2. | Não Funcional Não Técnico | Alta | Gerente de Projeto | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Será realizado medições respeitando: Área de Vestiário Masculino até 50m2, Vestiário Feminino até 50m2, recepção mínimo 20m2, área da academinia para instalações dos equipamentos mínimo 480m2. Aprovação da planta. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
13 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Materiais para Alvenaria da Academia | Não Funcional Não Técnico | Alta | Engenheiro | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Deverá respeitar as normas ABNT da construção civil e entregar cópia de Nota Fiscal de compra dos materiais e cópia certificada e assinado pelos responsáveis referente aos testes realizados. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
14 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Materiais para Rede Hidraulica | Não Funcional Não Técnico | Alta | Engenheiro | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Deverá respeitar as normas da ABNT e padroes de qualidade, entregar cópia de Nota Fiscal de compra dos materiais. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
15 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Materiais para Rede Elétrica | Não Funcional Não Técnico | Alta | Engenheiro | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Deverá respeitar as normas da ABNT e padroes de qualidade, entregar cópia de Nota Fiscal de compra dos materiais. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
16 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Materiais para Cobertura da Academia | Não Funcional Não Técnico | Alta | Engenheiro | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Deverá respeitar as normas ABNT da construção civil e entregar cópia de Nota Fiscal de compra dos materiais e cópia certificada e assinado pelos responsáveis referente aos testes realizados. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
17 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Pintura da Academia |  | Média | Arquiteto | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | A tinta a ser utilizada deverá ser o látex ou tintas alquídicas, pois além de serem laváveis também são duráveis. Deverá ser de semi-brilho e de cor amarelo respeitando a tonalidade da bandeira nacional. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
18 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Piso da Academia |  | Alta | Arquiteto e COB | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | deverá ser emborrachado, de PVC, antiderrapante e que aguente impactos intensos. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
19 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Vestiário Feminino |  | Alta | Arquiteto e Engenheiro | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Deverá respeitar as normas ABNT da construção civil e entregar cópia de Nota Fiscal de compra dos materiais e cópia certificada e assinado pelos responsáveis referente aos testes realizados. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
20 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Vestiário Masculino |  | Alta | Arquiteto e Engenheiro | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Deverá respeitar as normas ABNT da construção civil e entregar cópia de Nota Fiscal de compra dos materiais e cópia certificada e assinado pelos responsáveis referente aos testes realizados. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
21 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Banheiro Feminino |  | Alta | Gerente de Projeto | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | 10 Chuveiros com disjuntores independentes 8 vasos sanitários Piso Antiderrapantes Respeitar as normas ABNT de construção | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
22 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Banheiro Masculino |  | Alta | Gerente de Projeto | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | 10 Chuveiros com disjuntores independentes 8 vasos sanitários Piso Antiderrapantes Respeitar as normas ABNT de construção | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
23 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Bebedouro da Academia |  | Alta | Gerente de Projeto | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Com torneira de copo e jato; Acompanha filtro de água interno com carvão ativado, eliminando o odor de cloro e reduzindo a quantidadede cloro. Certificado pelo Inmetro, com garantia de 3 anos. Possuir a vazão de 5litros/h. Refrigeração com gás ecológico, compressor silencioso e econômico. Deverá ser instalado longe dos equipamentos eletronicos e próximos a ralos para evitar queda de líquido nas tomadas em um possível vazamento ou a danificação de materiais. Gabinete em Chapa de aço inox tipo 430, grande durabilidade, tampa pia em aço inox. Torneiras cromadas, reservatório em aço inox e serpentina de cobre externa. Controle automático de temperatura. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
24 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Espelhos |  | Baixa | Arquiteto | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Espelhos protegidos com manta acrílica que não distorce. Deverá ser instalados na parede proxima aos aparelhos de musculação, sua medida deve ser igual a da parede. | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
25 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Ar condicionado |  | Baixa | Arquiteto, Engenheiro e COB | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Gas ecologico R410A; Economico; Aprovado pelo INMETRO; Com recursos que deixem o ar mais puro, reduzindo bacterias, virus e fungos do ambiente | Não se aplica | 2013-06-03 |  |  |  | Aprovado
26 | Média | Definição Projeto de Engenharia | Ventiladores |  |  | Arquiteto, Engenheiro e COB | Comitê de Analise de Requisito definido no Plano de Gerenciamento. | Ventilador com climatizador. | Não se aplica | 2013-06-04 |  |  |  | Aprovado
60
61